## Plan1
Atividade | Responsável | Data de início | Data de Conclusão | Situação | Descrição
Telas | Carol e Gilmar | 2017-09-22 | 2017-10-20 |  | Design de todas as telas
Cadastro de empresa | Miguel e Rafael | 2017-09-24 | 2017-09-29 |  | Desenvolver a parte funcional da tela de cadatro de empresas
Cadastro de login/pessoa | Miguel e Rafael | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Cadastro de login/pessoa
Cadastro de função | Carlos e Leonardo | 2017-09-29 | 2017-10-05 |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Cadastro de função
Cadastro de permissão | Miguel e Gilmar | 2017-09-29 | 2017-09-05 |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Cadastro de permissão
Cadastro de veículos | Carlos e Leonardo | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Cadastro de veículos
Reserva |  |  |  |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Reserva
Manutenção |  |  |  |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Manutenção
Acesso | Miguel e Gilmar | 2017-09-23 | 2017-09-29 |  | Desenvolver a parte funcional da tela de Acesso
Menu | Miguel | 2017-09-24 | 2017-09-24 |  | Desenvolver a tela e a parte funcional da tela de menu
Manual do usuário | Todos | 2017-09-22 | 2017-10-05 |  | Cada um fica responsável por elaborar o manual de sua tela